镇海区档案馆档案纸张检测试点及技术保护设备采购项目需求

# 第一章  项目概述

宁波市镇海区档案馆馆藏早期档案资料的纸张酸化和老化现象已开始显现，亟需对档案现状进行摸底调查。本试点工作拟对馆藏档案进行调查，通过科学仪器对馆藏各种类型的档案纸张进行酸碱度、颜色、厚度、白度、耐折度、抗张强度等物理性能的检测，在检测过程中加强对档案的虫霉检查，若发现虫霉、破损及时登记在案，检测结果形成档案系统纸张数据库，为后期档案技术保护工作打下夯实的基础，形成试点工作经验。

# 第二章 纸质档案物理化学性状检测评估方案

## 一、参考依据

1、GB/T 13528-2015《纸和纸表面pH值的测定》；

2、GB/T 6682-2008《分析实验用水规格与试验方法》；

3、DA/T 64.2-2017《纸质档案抢救与修复规范第2部分：档案保存状况的调查方法》；

4、DA/T61— 2017《明清纸质档案病害分类与图示》；

5、GB/T451.3-2002《纸和纸板厚度的测定》；

6、GB/7975-2005《纸和纸板颜色的测定(漫射方法)》。

## 二、检测方案

1、按照档案年代、档案纸张类型、性状等对宁波市镇海区档案馆馆藏纸质档案进行分类(包括明清以来家谱档案、新中国成立前、新中国成立后、图书资料、照片档案等)。

2、根据《档案保存状况的调查方法》中的抽样规则进行抽样。纸张检测技术服务抽检馆藏19万卷的1%比例约2000卷（件），其他档案资料按类别抽测1500卷(件)，每卷测3页数据，共计约10000组数据。

档案调查样本量的抽取比例

| 馆 藏 量（卷、件） | 100-1000 | 1001-5000 | 5001-9999 | 1 万-10 万 | 10 万 以 上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽取样本量 | 20%-50% | 10%-30% | 5%-10% | 1%-5% | 1% |

- 对抽取的档案进行检测，记录内容为档案情况(如：案卷档号、年代、页码)、纸张外观、纸张物理性状、纸张化学性状等，详见《镇海区档案馆馆藏纸质档案状况检测表》。

3.1酸碱度检测。

馆藏档案出库后，根据以上的抽样规则抽取档案，按照GB/T13528-2015《纸和纸板表面pH的测定》方法，进行无损酸情检测。测试时，将待测档案纸张平整放置在绝缘测试板上，移取20~50μL的蒸馏水，滴加至纸张边缘无字迹处，将测试笔电极头放入水滴中测试，待液晶显示屏出现稳定标识后，按下保存键，自动记录对应数据序号，随后将测试笔放入清洗装置中洗净、风干后进入下次测量。测量完成后，通过软件，将测试笔中pH 数据导出并生成酸化占比统计图。

3.2 色度检测。

检测档案色度，可以准确地量化和评价档案的色彩变化情况，以及档案表面污渍的去除情况，或是档案在长期存在过程中的老化情况等，色度评价可以避免人们主观上对纸张色彩的认知影响。色度检测采用L、a、b 值对档案纸张色度进行测量，检测仪器为便携式色差仪。

3.3 纤维观测。

纸张纤维形貌检测，采用显微镜、高清手机显微镜相机等观察纸张纤维。利用显微镜对纸张的分析包括很多，如纸张纤维，纸张上的字迹、钤印、颜料等，通过观察纸张纤维形貌判断纸张类型、病害种类等情况。显微镜在纸张纤维鉴别中的应用，包括通过显微镜直接观察和提取到的信息，也包括从直接观测到的信息结合其他理论依据推论出的信息。

3.4 纸张耐折度、抗张强度实验。

由于纸张耐折度、抗张强度实验为破坏性实验，因此实际应用中采取模拟纸来代替档案纸张进行实验。实验步骤如下：

(1)调节抗张强度试验仪装置夹头位置试验长度(夹线间的平均距离)为180mm±1mm。调节拉伸速率为20mm/min±5mm/min。

(2)将试样加持在试验夹头上，启动抗张强度试验仪以 20mm/min±5mm/min的速率拉伸试样，直至试样断裂。记录所施加的最大抗张力。应记录断裂时的伸长率或者直接从仪器上数取断裂时的伸长率(为一百分数)，在测试过程中试样距夹距口10mm以内断裂的，全部读数应报废。

(3)实验结果，依据记录的抗张力，根据相关公式分别计算纸张的抗张强度、断裂长、抗张指数、断裂时伸长率、抗张能量吸收、抗张能量吸收指数、弹性模量等相关参数，详细计算方法查看国标。

(4)检测参考标准如下：

pH值(酸碱度)：按照GB/T13528-2015《纸和纸板表面pH值的测定法》

厚度：按照GB/T451.3-1989《纸和纸板厚度的测定法》。

色差(Lab 值)：按照GB/T7975-2005《纸和纸板颜色的测定(漫反射法)》

白度：按照GB/T8940.1-1988《纸和纸板白度测定法45/0定向反射法》

定量：按照GB/T451.2-2002《纸和纸板定量的测定》。

紧度：按照 GB/T451.3-1989 和 GB/T 451.2-2002规定计算所得。

抗张强度：按照GB/T12914-2018《纸和纸板抗张强度的测定》。

耐折度：GB/T 457-2008《纸和纸板耐折度的测定》。

4、形成报告，对实验结果进行记录、统计、总结， 同时在检验中发现档案 虫霉，记录在案。

| 宁波市镇海区档案馆馆藏纸质档案状况检测表 |
| --- |
| 检测时间： 检测人员： |
| 序号 | 档案情况 | 纸张外观 | 纸张物理性状 | 纸张化学性状 |
|  | 案卷档号 | 年代 | 页码 | 纸张类型 | 书写方式 | 颜色 | 白度 | 厚度 | 耐折度 | 抗张强度 | 病害种类 | pH值 | 酸化等级 | 浸润度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：纸张类型：1.手工；2.机制。 |
|  |  | 书写方式：1.毛笔；2.印刷；3.钢笔； 4.圆珠笔； 5.铅笔； 6.其他。 |
|  |  | 病害种类：1.磨损：包括撕裂、残缺、折痕和边缘的磨损等；2.黄变 3.霉变；4.有害生物危害：虫蛀、鼠咬等； 5.脆化（老化）；6.污斑：如霉斑、锈斑、水迹、泥斑、油斑、蜡斑等磨斑；7.粘连；8.其他：如不当修复、使用了化学胶水等。 |
|  |  | 酸化等级：1.特别严重（pH≤4.0） 2.严重（4.0＜pH≤5.0） 3.中度（5.0＜pH≤5.5） 4.轻度（5.5＜pH≤6.5）5.基本完好 浸润度：1好 2中 3差 |

# 第三章纸张检测理化实验器材及档案技术保护设备

| 1、pH无损检测设备 |  |
| --- | --- |
| 2、 白度测定仪 |  |
| 3、 电子天平 |  |

| 4、厚度测定仪 |  |
| --- | --- |
| 5、显微镜 |  |
| 6、A0大幅面高速扫描仪 |  |
| 7、桌面高拍仪 |  |
| 8、档案数据显示设备（移动触摸一体机） |  |
| 9、全画幅相数码单反相机 |  |
| 10、空气质量检测仪 |  |
| 11、档案专用吸尘器 |  |

第四章、服务要求

1、项目工期和阶段

自合同签订后2个月内完成本项目，于2023年12月底前通过省档案馆试点验收。要求投标人中标后，在规定时间内将有关测试设备、技术保护设备、工作场地、人力配置等总体配备完毕，完成一次设备和纸张检测的培训，并对纸张样品的检测和对检测数据完成记录。

| 阶段 | 环节 | 工作内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 签定合同 | 入场前沟通确认电子合同内容,邮寄纸质版本合同 | 1周 |
| 第二阶段 | 进场布置 | 硬件部署和调试，安装监控，人员入场，现场布置 | 1周 |
| 第三阶段 | 正式检测 | 确认检测流程和指标，协同客户单位选择样品，安排样品检测 | 4周 |
| 第四阶段 | 项目验收 | 确认检测结果，相关检测文档收集和移交，安排培训会议，最终等待客户单位安排时间组织验收 | 2周 |

2、项目流程

检测标准确认→检测流程确认→样品选择→ 档案整理 档案移交→纸张检测→检测结果记录→所有检测记录汇总→ 档案归还入库。

3、项目主要人员配置

要求中标人在签定合同时成立项目小组，指定专人负责该项目，工作环节安排有工作经验的专业人员进行监督和质量管控，配备不少于2人，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保证措施，确保本次检测工作符合规范和要求，建立完整、规范的工作记录。

4、安全要求

(1)双方各指定专人做好档案的清点交接工作，《档案纸张测试工作流程表》随同档案一起交接。

(2)与项目小组人员签订保密协议，建立保密制度及安全保密措施，加强对工作人员的保密教育，不得在工作场所使用与工作无关的任何电器设备，杜绝工作人员私自复制档案及档案信息，杜绝泄密事故的发生。

(3)严格遵守《保密守则》及采购人的有关规定。档案纸张数据采集工作必须在采购人指定的场所内（纸张测试实验室）进行，确保场所正常秩序和安全。不得遗失、损坏档案，如有违法者，将追究法律责任。

4、应用单据：

(1)《档案交接单》；

(2)《纸张状况检测登记表》；

(3)《馆藏纸质抽检数据库索引登记表》；

(4)《纸张检测报告》；

(5)《验收申请》；

(6)《验收报告》。

# 第五章 档案纸张检测试点及技术保护设备采购项目报价单

1.本项目费用预算共计： 元(含税)，大写： 元整，具体构成如下表：

| 序号 | 技术服务费内容 | 单价 (元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸张检测技术服务费 (包含酸化、厚度、白度、颜色状况等检测，耐折度测定仪、抗张强度测定仪、台式含水率测定仪等设备使用费)。 |  |
| 2 | 镇海区档案纸张检测数据库建库、表单数据记录收集整理、出具分析报告服务费。 |  |
| 3 | 纸张检测理化试验器材及档案技术保护设备（详见《纸张检测理化实验器材及档案技术保护设备明细》）。 |  |
| 合计 | 大写： |  |

备注：纸张检测技术服务抽检馆藏19万卷的1%比例约2000卷，其他档案资料按类别抽测1500卷(件)，每卷(件)测3组数据，共计约10000组数据。

《纸张检测理化实验器材及档案技术保护设备明细》

| 序号 | 纸张检测理化实验器材及档案技术保护设备名称（品牌及型号） | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH无损检测设备 |  |
| 2 | 白度测定仪 |  |
| 3 | 电子天平 |  |
| 4 | 厚度测定仪 |  |
| 5 | 显微镜 |  |
| 6 | A0大幅面高速扫描仪(Colortrac卡莱泰克smartLFlite)。 |  |
| 7 | 桌面高拍仪 |  |
| 8 | 档案数据显示设备（康佳（KONKA）会议平板触摸无线投屏一体机T86，USB麦克风摄像头）。 |  |
| 9 | 全画幅相数码单反相机（索尼SONY微单相机全画幅标准套装5轴防抖a7M3K/A73 Alpha7III(7M3K) |  |
| 10 | 空气质量检测仪 |  |
| 11 | 档案专用吸尘器 |  |
| 合计 | 大写： |  |

实验器材配备说明：其他检测所需耐折度测定仪、抗张强度测定仪、台式含水率测定仪，由项目中标人免费提供设备使用，检测完成后由中标人收回。